第二轮自治区生态环境保护督察

第6项整改任务完成情况表

| 整改任务 | 第二轮自治区生态环境保护督察第6项整改任务：赤峰市对《内蒙古自治区草畜平衡和禁牧休牧条例》贯彻执行不力，违规放牧问题禁而不绝。2021年以来，赤峰市共发生违规放牧案件4万余起，2024年1-8月仅北部5个牧业旗违规放牧行为就有4965起，其中巴林左旗最为严重，占比达29.2%。 |
| --- | --- |
| 责任单位 | 市林草局、各旗县区党委政府 |
| 整改目标 | 及时发现并制止违规放牧行为，依法依规严肃查处违规放牧问题。 |
| 整改措施 | （1）市县两级林草部门开展休牧期违规放牧巡查、放牧期禁牧巡查，及时将违规放牧问题线索交由苏木乡镇查处。 （2）规范草原网格员管理。各旗县区在2025年3月底前制定本地区草原网格员管理办法，落实草原网格员责任，制止并及时报告违反草畜平衡和禁牧休牧制度的违法行为。 （3）加强对各旗县区查处违规放牧问题的监督指导，有效降低违规放牧案件数量。 |
| 完成情况 | （1）我区严格落实《赤峰市禁牧休牧和草畜平衡条例》，全面落实全年全境禁牧管控要求，通过常态化开展禁牧巡察督导与政策宣传引导，始终坚持对违规放牧行为“发现一起、查处一起”的零容忍态度，2024年以来，累计排查处置违规放牧问题4起，切实筑牢草畜平衡管理防线，推动禁牧休牧工作落地见效。 |